ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС В ПЕРИОД ПОЛОВОДЬЯ

на территории администрации Усть-Кажинского сельсовета Красногорского района Алтайского края 2022год.

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка, подготовка и проведении мероприятий, обеспечивающих пропуск ледохода и паводковых вод в весенне-летний период» Разработка плана мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в период половодья. | До 15.03. 2022 | Глава сельсовета С.А. Дайбов |
| 2 | Проведение заседание КЧС по подготовке и проведению мероприятий, обеспечивающих пропуск ледохода и паводковых вод в весенне-летний период, утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в период половодья | До 16.03.2022. | Уполномоченный по решению задач в области ГО, защиты населения и территории от ЧС и обеспечению ПБ – С.И. Бусов |
| 3 | Определены и подготовлены места для эвакуации населения, его имущества, места для вывода скота. Заключение договоров на оказание услуг по вывозу эвакуиромого населения, скота и имущества | До 18.03. 2022 | Глава Администрации сельсовета С.И. Бусов |
| 4 | Сформировать аварийно-восстановительную бригаду (список прилагается) | До 18.03.2022 | Уполномоченный по решению задач в области ГО, защиты населения и территории от ЧС и обеспечению ПБ – С.И. Бусов |
| 5 | Установка круглосуточного дежурства и контроля за уровнем воды в затопляемых зонах (список прилагается) | В период половодья | Штаб ЧС |
| 6 | Создание в населенных пунктах необходимого запаса продуктов питания, заключен договор с директором ООО ТД Уют Горновым ИН, создается запас медикаментов, ГСМ | До 15.03. 2022 | Директор ООО ТД Уют Горнов ИН Зав. врачебной амбулаторией – Кириленковой Н.И., Глава сельсовета С.И. Бусов |
| 7 | Проводится ежегодный учет плав.средств, их использование в ЧС, заключены договора с владельцами моторных лодок. | До 18.03.2022 | Уполномоченный по решению задач в области ГО, защиты населения и территории от ЧС и обеспечению ПБ – С.И. Бусов |
| 8 | Подготовить и держать в готовности транспорт для экстренной эвакуации населения, имущества, скота. (список прилагается) | До18.03.2022 | глава сельсовета С.И. Бусов |
| 9 | Мастеру Усть-Кажинской УЭС обеспечить устойчивое электроснабжение в населенных пунктах | В период половодья | Мастер Усть-Кажинской УЭС Зяблицкий Г.Д. |
| 10 | Ведущий сервисный инженер сервисного центра г. Бийск обеспечить бесперебойную связь с населенными пунктами | В период половодья | Ведущий сервисный инженер сервисного центра г. Бийск С.О. Лоскутов 8-893-170-27-67 |
| 11 | Обеспечить охрану имущества в затопляемой зоне (ст. УУМ) | В период половодья | Участковый Д.В. Ященко |

Глава сельсовета                                                                                                                                                                                                                   С.И. Бусов